- 竞争性采购方案

项目名称：消防水池、食堂屋顶铺装及配套项目

采购人：重庆市黔江中心医院

- 二〇二四年六月

- 目   录

第一篇 竞争性采购邀请书	- 3 -

一、竞争性内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、供应商资格要求	- 3 -

四、竞争性有关说明	- 3 -

五、保证金	- 3 -

六、响应有关规定	- 4 -

七、联系方式	- 4 -

八、特别说明	- 4 -

第二篇  项目技术规格、数量及质量要求	- 5 -

一、 项目一览表	- 5 -

二、项目技术需求	- 5 -

第三篇  项目商务要求	- 6 -

一、合同签订	- 6 -

二、工期	- 6 -

三、验收	- 6 -

四、支付办法	- 6 -

五、缺陷整改期、维保期、质保期	- 7 -

六、违约责任	- 7 -

七、其他	- 8 -

八、争议解决	- 9 -

九、其他事宜	- 10 -

第四篇  供应商须知	- 10 -

一、供应商	- 10 -

二、竞争性采购文件	- 10 -

三、响应文件	- 10 -

四、成交通知书	- 10 -

五、关于质疑和投诉	- 11 -

六、签订合同	- 11 -

第五篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 13 -

# 第一篇 竞争性采购邀请书

## 一、竞争性内容

| - 序号 | - 名称 | - 最高限价（万元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 重庆市黔江中心医院消防水池、食堂屋顶铺装及配套项目 | - 217 |  |

## 二、资金来源

自筹资金。

## 三、供应商资格要求

合格供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

无

（二）其他资格条件

无

## 四、竞争性有关说明

1. 竞争性谈判文件递交的截止时间（参与竞争性谈判截止时间，下同）为 2024 年 7 月 11 日 9 时  0 分，潜在供应商应当在谈判截止时间前，将密封好的竞争性谈判文件递交给采购人组织的谈判小组（未按要求密封的竞争性谈判文件，视为无效投标），本项目本次竞争性谈判需进行二次报价，各单位二次报价金额均需低于本单位第一次报价，第二次最低报价高于第一次最低的单位报价则本次招标流标，请各参与竞争性谈判的企业自备盖有鲜章的空白二次报价函。

2. 竞争性谈判文件递交地点：黔江区正阳街道正舟路南段360号，重庆市黔江中心医院科教大楼2楼3会议室。

3. 未按要求密封的竞争性谈判文件，视为无效。

## 五、投标保证金

无。

## 六、响应有关规定

1. 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一货物招标中同时响应；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加项目的采购活动。

2. 不按竞争性采购文件规定提交有效足额保证金的响应，恕不接受。

3. 响应费用：无论响应结果如何，供应商参与本项目响应的所有费用均应由供应商自行承担。

## 七、联系方式

联 系 人：王贇

联系电话：13996912912

## 八、特别说明

建设单位不组织现场踏勘，各潜在投标人务必自行自费联系建设单位联系人踏勘现场，以掌握现场条件、道路条件、现场与图纸是否一致、图纸与清单是否一致（有无漏项、清单描述是否准确全面）、施工难度、工程量、工队间（施工企业）的配合、储存条件、业主单位要求（工程质量、工艺要求、工期、安全、材料要求、成品保护等）、验收条件等，一旦参与了报价或签订合同，再由此引起的索赔、增加费用、质疑、修改设计、变更工艺或材料、降低质量标准、实质性改变合同条款等采购人均不予批准，供应商需按照原设计、清单和相关规范完成施工内容，采购人无需另行支付费用。

九、本项目不接受分包

# 第二篇  项目技术规格、数量及质量要求

## 项目一览表

（一）采购需求一览表

### 详清单、图纸。

（二）采购范围：最高限价贰佰壹拾柒万元，总价最低者中标并签订合同，本次单价为全费用综合单价，参加投标单位报价均不能超过采购人所列的单价限价、小计、总价，超过作废标处理。报价包括：成本费、人工费、材料费、机具使用费、管理费、利润、运费、安装费、安装配套辅助材料费、税费、质保、维保、保险、售后服务、卫生、安全文明施工等所有费用。以及完成本竞争性采购文件所有要求的其余费用，且无论任何原因在合同有效期内均不得调整成交单价。

（三）质量要求：所有产品及零部件、材料都必须是全新、未使用过且符合国家及行业颁发现行的有关设计、制造技术标准和规范，并满足采购方的使用要求。同时，供应商需提供样品供采购人确认后方可施工。

（四）伴随服务要求：

1. 运输、保险、安装、调试及其附带工程实施，含设备、备品备件、特殊工具、相关资料的提供等。

（五）若涉及附加服务或额外服务，委托人不支付附加和额外服务酬金）

## 二、项目技术需求

依据相关法律法规、技术标准和规范等完成重庆市黔江中心医院消防水池、食堂屋顶铺装及配套项目，本次清单中显示的工程量为预算量。特别提醒：自行踏勘施工现场，核实现场施工情况，并进行预判；实际实施时工程量清单有增减，供应商必须无条件配合实施，采购人不作任何补偿、赔偿。

# 第三篇  项目商务要求

## 一、合同签订

确认供应商后30个工作日内签订合同，合同由采购人按照该采购采购文件内容进行编制，签订的合同不可实质性的改变其采购文件要求。合同签订地点在重庆市黔江中心医院。供应商向采购人提交盖鲜章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件作为合同附件。

## 二、工期

## 1. 合同签订后，在120日历天内完成合同及清单所有内容，确保该项目正常使用。

2. 工期逾期在10天内，不予处罚。超过10天完成施工的处违约金200元/天；逾期超50日历天后如接到采购人书面要求供应商退场的通知后，供应商必须无条件交出项目场地，如有到场的货物自行自费撤场，否则视为无主处理。

三、验收

1. 供应商采购的材料、构件等必须提供产品合格证明等相关资料，材料到达现场后，供应商应在采购人工作人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。开箱验收仅为初验不作为产品合格认定的依据。

2. 采购人完成合同和清单约定的所有工作后，需要报采购人，由采购人组织相关人员对完成内容进行验收，根据验收结论出具验收报告，验收报告作为付款支付依据之一

四、支付办法

1. 在合同签订前向采购人缴纳合同金额10%的履约保证金，未按时缴纳视为放弃成交资格；验收合格后，供应商可向采购人申请无息原路返还（如有违约情形需扣除违约处罚金额）。

2. 本项目无预付款，完成合同总工程量的50%后支付至合同金额的40%。完成合同总工程量的80%后支付至合同金额的70%。

3. 完工并验收合格后可支付至合同金额的90%。

4. 项目完成审计结算，支付审计金额的97%。

5. 合同履约完成且质保到期后支付至合同金额的100%。

6. 由供应商填写费用报销单，按采购人财务管理办法申报、审批、支付，如需办理出入库等程序，供应商按采购人相关程序办理。

7. 采购人与供应商或供应商与第三方有纠纷或诉讼有未完结的情形时，暂停支付费用（包括履约保证金）。

## 五、缺陷整改期、维保期、质保期

1. 质保、维保期 2 年，从验收合格之日起开始计算，除人为和不可抗力导致的损坏，整改事项全免费。

2. 响应时间：日常维修接到维修电话后2小时到达现场，48小时内完成整改 。

3. 未按时进行维修整改处违约金500元/次，同时未按响应时间维修整改，采购人另行安排他人所产生的费用在应支款项中据实扣除。

4. 期满退还履约保证金前需做一次全面维修、检查、维护，达到正常使用状态。

## 六、违约责任

1. 合同履行期间，如供应商转包给第三方，采购人可单方终止合同，并不退还履约保证金。

2. 供应商有违约情况，本违约责任中未明确的事项，处供应商违约金500元/次/项，情节严重的采购人可视情况单方解除合同且全额扣除履约保证金。

3. 以各种理由不按时缴纳履约保证金、签订合同的情况，拒绝履行合同责任、义务，采购人可向采购管理行政部门报告将其纳入不诚信名单管理。且无论任何原因供应商未按时缴纳履约保证金和签订合同均视为放弃中标资格，采购人无需书面通知供应商即可自行按照医院内控制度开展下一步工作。

4. 供应商供应的材料达不到验收要求的，自行承担退换责任。

5. 供应商需服从采购人的管理、协调，否则处供应商违约金500-1000元/次/项，情节严重的采购人可视情况单方解除合同且全额扣除履约保证金。

6. 供应商施工过程中需注意安全防护且不能影响医院各科室正常医疗秩序，否则处供应商违约金500元/次/项，情节严重的采购人可视情况单方解除合同且全额扣除履约保证金。

## 七、其他

1. 潜在供应商参与响应采购，即视为完全接受竞争性采购文件所有条款；对采购文件有质疑的，需在公示结束前1个工作日前提出书面质疑和投诉，评审后不接受对竞争性采购文件的质疑和投诉。

2. 安全责任。供应商须做好项目安全文明施工。在施工中发生的伤亡事故和其他损失，均由供应商负责。供应商须加强现场管理，积极与医院工作人员沟通、配合。服从采购人的管理，不得影响采购人正常工作秩序。供应商应高度重视安全生产，严格按照规范施工，文明施工，严格管理制度。在施工过程中所发生的一切安全事故（病、伤、亡）均由供应商负责，并全部承担其法律责任和经济责任。供应商必须加强对所用员工管理，遵守国家法律法规、遵守医院相关规章制度，如有违反，一切责任由供应商全部承担。供应商在施工过程中应注意对医院其他设施、设备的保护，如有损坏则照价赔偿。施工现场必须做好整洁规范的防护围挡，并张贴安全标语，防止医务人员、病人和小孩误入。

3. 供应商需接受采购人的管理。

4. 各潜在供应商务必自行自费到项目现场实地踏勘，以掌握施工及安装条件、工队间的配合、材料堆放要求、昼夜施工要求等；各潜在供应商务必踏勘现场，否则，由此引起的索赔、增加费用等采购人均不予批准。

5. 验收合格书面交付采购人前的成品保护责任由供应商承担，施工过程中对其余区域成品保护由供应商承担，如有损坏，自行恢复。

6. 无论是否验收、是否解除合同或双方存在纠纷尚未解决等情况，供应商均不得阻碍采购人对房屋的使用和开展医疗、办公业务，否则供应商除承担相应的法律责任外，还承担被全额扣除履约保证金的责任。

7. 该项目如有新增项目清单中有参考价格的，参考清单价格执行，如无参照价格的，按照13清单18定额进行组价并按该项目的中标总价与清单总价下浮比例进入审计结算（材料价按照当期重庆市造价信息价执行，如无信息价，则执行黔江当地市场价，新增价格统一在结算审计后支付）。

8. 该项目验收合格后30日历天内，供应商一次性向采购人提供签证资料、收方资料、施工前后图片、结算书等竣工结算资料送审，采购人按照医院内控管理制度办理；未按时提供或提供资料不全，供应商自行承担被审减和不能支付款项的风险。

9. 采购人现场检查或者上级主管部门相关检查时，发现供应商工作出现质量、安全问题的，供应商为此承担违约金2000-5000元/次；情节严重者，供应商为此承担违约金50000元/次，且采购人有权提出解除合同。

10. 供应商施工估算超过合同价时，需书面报采购人确认，否则视为所施工内容不需要供应商支付费用。

11.本合同履行期间，如因供应商原因导致被第三方提起诉讼，采购人被作为第二被告或被判承担责任的，采购人所承担的责任由供应商承担法律责任和赔偿责任，诉讼未终结，采购人不予退还供应商缴纳的履约保证金。

12. 关于工程保险的特别约定：所有相关保险由供应商自行缴纳。包括但不限于各类强制保险、劳动保险和承包人认为需投保的各种保险，由供应商自己负责办理并承担一切费用。

13. 该项目要求供应商制定可行的施工作业方案，自行考虑可能出现的一切情况，比如：白天施工影响医院正常运行，则不允许供应商白天施工，供应商应做好夜间施工的相关措施，供应商不能因昼夜施工问题提出工期延误和索赔，确保项目按期完工并交付采购人使用。

八、争议解决

在合同履行过程中发生争议，采购人与供应商应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，按依法向采购人所在地人民法院提起诉讼。

## 九、其他事宜

1. 项目成果符合有关法律、法规、规章等规定。

2. 项目成果应符合相关标准、技术规范规程、管理办法等规定。

3. 项目成果必须满足重庆市黔江中心医院使用要求。

4. 其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  供应商须知

## 一、供应商条件

合格供应商应完全符合竞争性采购文件第一篇中规定的供应商资格条件，并对竞争性采购文件作出实质性响应，拟成交供应商在签订合同时提交相关资料。

## 二、竞争性采购文件

竞争性采购文件是供应商编制响应文件的依据，是评审委员会评判依据和标准。竞争性采购文件也是采购人与成交供应商签订合同的基础。

竞争性采购文件由竞争性采购邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；供应商须知；评审方法、评审标准、无效响应条款、废标条款和采购方式变更；供应商须知、合同主要条款和格式合同（样本）；响应文件格式等七部分组成。

## 三、响应文件

供应商应严格按照采购文件要求填写报价。

## 四、成交通知书

1. 采购人依法确定成交供应商后，以书面形式发出成交通知书。

2. 成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃，应当承担相应的法律责任。

## 五、谈判要求

（一）响应文件

施工企业应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

响应文件组成：响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和施工企业所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，施工企业应按照第六篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由施工企业自定格式。

（二）提交响应文件的份数和签署

1. 响应文件一式贰份，其中正本一份，副本一份。

2. 在响应文件正本中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。还应在封套上注明“正本”、“副本”。

3.投标工程量清单电子版本和盖章的pdf版本装入u盘，随纸质版装入投标文件袋(报价书单独装入投标文件袋，响应文件正副本及U盘装入一个文件袋中）。

（三）各个施工企业可派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

（四）无效响应

施工企业发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝。

1. 施工企业不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

2. 施工企业的法定代表人或其授权代表未参加谈判；

3. 施工企业未按照竞争性谈判文件的要求缴纳保证金；

4. 施工企业所提交的响应文件不按规定签字、盖章；

5. 施工企业的报价超过最高限价；

6. 施工企业响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

7. 为项目提供整体设计、造价等服务的施工企业再参加本项目的竞争性谈判活动的；

8. 被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单且在被执行期内；

9. 被列入《重庆市工程建设领域竞争性谈判参与竞争性谈判信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

10. 被列入《重庆市工程建设领域竞争性谈判参与竞争性谈判信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域竞争性谈判参与竞争性谈判失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内；

11. 被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停参与竞争性谈判资格行政处罚，且在处罚期限内；

12. 被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

13. 竞争性谈判文件规定的其他无效响应情形。

## 六、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起30日内，按照竞争性采购文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性采购文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

（二）竞争性采购文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据和不可分割的一部分。

# 第五篇  合同主要条款和格式合同（样本）

重庆市黔江中心医院###合同

甲方：重庆市黔江中心医院

乙方：

甲方##项目经医院竞争性比选，乙方为中标单位，根据《中华人民共和国民法典》之规定，经双方友好协商达成以下合同条款。

一、交货日期、地点

二、合同总价、总价包含内容、支付方式

三、履约保证金缴纳、退还

四、技术、（质量）要求

五、验收

六、售后服务

七、甲方的权利和义务

1. 甲方有权监督乙方安全文明施工。

2. 按合同约定支付服务费。

八、 乙方的权利和义务

1. 自觉接受甲方的监督，对甲方提出的问题及时整改。

2. 严格遵守有关规章制度及操作规范，落实好服务过程中的各项安全措施，确保其员工在服务过程中的自身安全和甲方及第三人的人身财产安全。如因乙方的管理过错及其员工的服务行为给甲、乙双方及第三人造成的人身财产损害的，乙方应承担全部赔偿责任和其他法律责任。

3. 损坏公物、设备照价赔偿。

九、 违约责任

十、附则

1. 本合同在履行中如发生争议，双方应友好协商解决，如协商不成的向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2. 本合同未明确的事项按照竞争性采购文件执行。竞争性采购文件、响应文件、成交通知书是合同不可分割的一部分。

本合同一式柒份，甲方执伍份、乙方执两份，自双方盖章、签字起生效，生效次日起开始计算工期。

附件：乙方营业执照复印件、乙方法定代表人身份证复印件

甲方（盖章）：          乙方（盖章）：

法定代表人（签字）：    法定代表人（签字）：

开户行：

银行账号：

经办人：                经办人：

电话：                  电话：

签订时间：   年   月   日

## 附件

医疗卫生机构产品廉洁购销承诺书

甲方： 重庆市黔江中心医院

乙方：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药、设备、耗材、物资、服务和工程等购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守:

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及产品购销合同约定购销药品、设备、耗材、物资、服务和工程等产品。

二、甲方应当严格执行产品购销合同验收、入库制度，对采购产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计有关产品用量及使用情况信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定     （姓名、电话）         作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》(国卫法制发(2013)50号)相关规定处理。

八、本合同作为产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式陆份，作为附件，并从签订之日起生效。

甲方(盖章)：重庆市黔江中心医院		  	  乙方(盖章) ：

法定代表人(负责人):					        法定代表人(负责人):

经办人签名:							        经办人签名:

2024年   月   日						     2024年   月   日

# 第六章 响应文件格式

## 一、经济部分

（一）报价函

（二）清单明细表

## 二、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件加盖施工企业公章

（二）组织机构代码证复印件加盖施工企业公章

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）书面声明（格式）

（六）税务登记证（副本）复印件和2年内任意一次纳税凭据复印件并加盖施工企业公章。依法免税的应提供相应证明文件。

（七）缴纳社会保障金的证明材料复印件并加盖公章。须提供：2年内任意一次缴纳社会保险的凭据（专用凭据或社会保险缴纳清单，项目负责人、技术负责人、施工员、质检员、安全员保险缴纳记录需单独打印并加盖公章）。依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件。

（八）特定资格条证明文件（如有）

## 三、其他应提供的资料（如有）

其他与项目有关的资料加盖施工企业公章

一、经济部分

（一）报价函（一、二次报价均用本格式）

报价函（格式）

重庆市黔江中心医院：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件并进行了现场实地踏勘，经详细研究，决定参加该项目的谈判。

1. 愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目施工及谈判文件的其他要求，报价为人民币大写：      元；人民币小写：       元。

2. 我方现提交的响应文件为：响应文件正本  份，副本  份。

3. 我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

4. 在整个谈判过程中，我方若有违规行为，接受相关规定给予惩罚。

5. 我方若成为该项目施工单位，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

6. 我方同意按竞争性谈判文件规定，交纳竞争性谈判文件要求的保证金。

7. 我方未为该项目提供整体设计、造价等服务。

施工单位（公章）：

地址：

联系人及电话：

年   月   日

二、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件加盖公章

（二）组织机构代码证复印件加盖公章

注：施工企业按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以提供的法人营业执照（副本）复印件并加盖公章为准。

（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：重庆市黔江中心医院：

（法定代表人姓名） 在（施工单位名称） 任（职务名称）职务，是（施工单位名称）的法定代表人。

特此证明。

施工单位（公章）：

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：重庆市黔江中心医院：

（施工单位法定代表人名称）是（施工单位名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人单位法定代表人（签字或盖章）：

施工单位：（公章）

年　　月　　日

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（五）书面声明（格式）

项目名称：

致： 重庆市黔江中心医院：

（施工单位名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的施工能力，我司承诺不存在下列情形之一：

1. 被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单且在被执行期内；

2. 被列入《重庆市工程建设领域竞争性谈判参与竞争性谈判信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

3. 被列入《重庆市工程建设领域竞争性谈判参与竞争性谈判信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域竞争性谈判参与竞争性谈判失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内；

4. 被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停参与竞争性谈判资格行政处罚，且在处罚期限内；

5. 被重庆市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此声明。

施工企业（公章）：

年　 月   日

（结束）